## объекты инфраструктуры
Приложение к распоряжению Администрации Черниговского района от17 мая 2019 № 145-ра УТВЕРЖДАЮ Глава Черниговского района ________________________ В.Н.Сёмкин « ______ » ______________________ 2019 г.
Планируемые объекты инфраструктуры Приморского края на 2019-2023 годы
№ п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Место расположения, адрес | Сроки реализации, этапы | Источник финансирования | Стоимость проекта, млн.руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание проекта) | Площадь занимаемой терриии,га | Площадь возводимого объекта, кв.м. | Фактическое состояние | Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Энергоснабжение, газоснабжение
6 | ВЛ 220 кВ "Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная" | Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Черниговский муниципальный район | 2018-2019 | инвестиционная программа предприятия | 4547 | Повышение надежности электроснабжения потребителей тягового транзита. | - | - | Ведутся проектно-изыскательские работы (ПИР) | ПАО "ФСК ЕЭС"
| Итого |  |  |  | 4547
Теплоснабжение и сети
| Приобретение и установка автоматизиррованной модульной котельной для замены существующего источника тепловой энергии Котельная № 16 с. Дмитриевка | Черниговский муниципальный район с. Дмитриевка | 2023 | инвестиционная программа предприятия | 11.43 | Создание условий для повышения качества оказания услуг по теплоснабжению населению Черниговского муниципального района,. | - | - | Включена в инвестиционную программу КГУП "Примтеплоэнерго на 2018-2028 годы | КГУП "Примтеплоэнерго
| Приобретение и установка автоматизиррованной модульной котельной для замены существующего источника тепловой энергии Котельная с. Мкркушевка | Черниговский муниципальный район с. Меркушевка | 2023 | инвестиционная программа предприятия | 10.54 | Создание условий для повышения качества оказания услуг по теплоснабжению населению Черниговского муниципального района,. | - | - | Включена в инвестиционную программу КГУП "Примтеплоэнерго на 2018-2028 годы | КГУП "Примтеплоэнерго
| итого |  |  |  | 21.97
Водоснабжение и канализация
| Водоснабжение с. Черниговка из скважинного водозабора | с. Черниговка | 2019-2020 | государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищного-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2013-2020 годы" | 114.11 | обеспечение водой нормативного качества абонентов в с.Черниговка | 39365 | - | Разработка и согласование аукционной документации | Администрация Черниговского района
| Реконструкция канализационных очистных сооружений 800 м3/сут | с Черниговка | 2020-2023 | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования | 78.3 | Обеспечение очистки сточных вод до установленных нормативов | - | - | Требуется разработка ПСД, включены в муниципальную программу"Ккомплексное развитие системмы коммунальной инфраструктуры" | Администрация Черниговского района
| Строительство объектя канализационных очистных сооружений 250 м3/сут | с. Снегуровка | 2020-2023 | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования | 53.2 | Обеспечение очистки сточных вод до установленных нормативов | - | - | Требуется разработка ПСД, включены в муниципальную программу"Ккомплексное развитие системмы коммунальной инфраструктуры" | Администрация Черниговского района
| Строительство объектя канализационных очистных сооружений 600 м3/сут | с.Реттиховка | 2020-2023 | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования | 48.17 | Обеспечение очистки сточных вод до установленных нормативов | - | - | Требуется разработка ПСД, включены в муниципальную программу"Ккомплексное развитие системмы коммунальной инфраструктуры" | Администрация Черниговского района
| Строительство объектя канализационных очистных сооружений 600 м3/сут | с.Дмитриевка и Майское | 2020-2023 | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования | 47 | Обеспечение очистки сточных вод до установленных нормативов | - | - | Требуется разработка ПСД, включены в муниципальную программу"Ккомплексное развитие системмы коммунальной инфраструктуры" | Администрация Черниговского района
| Итого |  |  |  | 340.78
Строительство реконструкция, ремонт объектов транспортной инфраструктуры
| Дорожная сеть Черниговского района | Приморский край, Черниговский муниципальный район | 2019-2023 | краевой бюджет, бюджет муниципального образования | 82106 | Ремонт автомобильных дорог местного значения Мощность 11,050 км | 11.05 | 11.05 | Автомобильные дороги местного значения составление дефектных ведомостей | Администрация Черниговского района
| Итого |  |  |  | 82106
Строительство (реконструкция) объектов образования
| Строительство общеобразовательной школы мощностью 600 мест в с. Черниговка | Приморкий край, Черниговский район, с. Черниговка | 2019-2023 | федеральный бюджет, краевой бюджет, муниципальный бюджет | 1200 | Создание дополнительных учебных мест, что позволит перевести часть школ на односменый режим работы | 4.4 | мощность 600 мест, ~11600 кв.м. | предпроектные работы | Администрация Черниговского района
| Реконструкция спортивного зала МБУ ДОД ДЮСШ с. Черниговка | Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Буденного, 28 | 2019-2020 | федеральный бюджет, краевой бюджет, муниципальный бюджет | 21.5 | Создание условий для занятий физическим спортом | 2.5 | 965 кв.м. | предпроектные работы | МБУ ДОД ДЮСШ
| Итого |  |  |  | 1221.5
Строительство объектов спортивного назначения
| строительство ФОК с.Черниговка | с.Черниговка ул.Буденного 31 | 2019-2020г | краевой бюджет, местный бюджет | 260, 08071616 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 3.5 | 1800 | проектные работы | Администрация Черниговского района
| строительство плоскостное спортивное сооружение, хоккейная коробка | п.Реттиховка | 2019г | краевой бюджет, местный бюджет | 2.45 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 3.5 | 3500 | проведение аукциона | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения.Малая спортивная площадка ВСК ГТО | с.Черниговка ул.Буденного 2 | 22019 | федеральный ,краевой бюджет, местный бюджет | 3.1139 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.8 | 800 | проведение аукциона | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс ( для игровых видов спорта и тренажерный сектор ) | с.Снегуровка | 2020 | федеральный , местный бюджет | 6.7 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.8 | 800 | проведение аукциона в 2020г | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс ( для игровых видов спорта и тренажерный сектор ) | с.Черниговка | 2020 | федеральный, местный бюджет | 6.7 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.8 | 800 | проведение аукциона в 2020г | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс ( для игровых видов спорта и тренажерный сектор ) | п.Сибирцево | 2020 | федеральный, местный бюджет | 6.7 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.8 | 800 | проведение аукциона в 2020г | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс ( для игровых видов спорта и тренажерный сектор ) | с.Дмитриевка | 2020 | федеральный, местный бюджет | 6.7 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.8 | 800 | проведение аукциона в 2020г | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс ( для игровых видов спорта и тренажерный сектор ) | п.Реттиховка | 2020 | федеральный, местный бюджет | 6.7 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.8 | 800 | проведение аукциона в 2020г | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастический упражнений | с.Черниговка | 2020 | федеральный, местный бюджет | 1.85 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.2 | 200 | проведение аукциона в 2020г | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастический упражнений | с.Вадимовка | 2021 | федеральны, местный бюджет | 1.85 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.2 | 200 | проведение аукциона в 2021г | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастический упражнений | с.Черниговка | 2020 | федеральный, местный бюджет | 1.85 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.2 | 200 | проведение аукциона 2020г | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастический упражнений | с.Алтыновка | 2022 | федеральный, местный бюджет | 1.85 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.2 | 200 | проведение аукциона в2022г. | Администрация Черниговского района
| устройство плоскостного спортивного сооружения. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастический упражнений | с.Дмитриевка | 2021 | федеральный, местный бюджет | 1.85 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 0.2 | 200 | проведение аукциона в2021г | Администрация Черниговского района
| строиттельство лыжеролейной трассы | с.Дмитриевка | 2020г. | краевой бюджет, местный бюджет | 6.5052 | увеличение обеспеченности спортивными объектами, увеличение численности занимающихся | 4 | 4000 | проектные работы | Администрация Черниговского района
| Итого |  |  |  | 54.8191
Строительство объектов культурного назначения и туризма
| Капитальный ремонт здания Районного центра культуры и досуга по адресу: Приморский край, с. Черниговка, ул. Ленинская, 56 | Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул.Ленинская, 56 | 2020 год | краевой бюджет, муниципальный бюджет | 18 | Создание условий для развития и сохранения культуры Черниговского района, сохранения коллективов художественной самодеятельности и народного творчества, открытие новых направлений детского и юношеского творчества. | - | - | ПСД разработана, проверена КГАУ "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" и имеется положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 02.04.2019 № 25-1-0177-19. Капитальный ремонт объекта планируется в 2020 году за счет средств краевого и местного бюджетов. | Администрация Черниговского района
| Итого |  |  |  | 18
Объекты инфраструктуры обеспечения безопасности и защиты населения
23 | Строительство и эксплуатация полигона твердых бытовых отходов (объект по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов) для Черниговского МР | Приморский край, Черниговский муниципальный район | 2018-2019 | частные инвестиции | 110 | Улучшение экологической ситуации в районе и ликвидация несанкционированной свалки | 1 | 1000 | Отведен земельный участок площадью 1 Га. под строительство сортировочного комплекса ТКО. Запланировано в 2019 году разработка ПСД. Финансирование за счет средств краевого бюджета. | Администрация Черниговского муниципального района.
| Итого |  |  |  | 110
| Всего |  |  |  | 88420.0691

## объекты инвестиций
Планируемые объекты инвестиций Приморского края на 2018 - 2023 гг.
№ | Наименование объекта | Место расположения, адрес | Период реализации проекта | Источник финансирования | Стоимость проекта, млн.руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое состояние | Требования к инфраструктуре | Количество создаваемых рабочих мест | Отвественный исполнитель, соисполнитель | Необходимость соинвестирования | Стадии реализации: А - прединвестицонная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
Развитие сельскохозяйственной отрасли
1 | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки с объемом 20000 тонн и выращивание зерновых в Черниговском районе | Приморский край, Черниговский муниципальный район | 2015-2019 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, средства инвестора | 369.6 | Планируется реализовать в 2019 году инвестиционный проект «Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки с объемом 20 000 тонн и выращивание зерновых в Черниговском районе». Прогнозируемая стоимость инвестиционного проекта 369,6 млн. руб. Цель проекта- покрытие потребностей животноводства (в том числе свиноводства) Камчатского края в зерновых культурах для производства комбикорма | - | 39 | ООО «Черниговский Агрохолдинг» | да | А
| Всего |  |  |  | 369.6