Исполнение плана за 2018 год

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год |  |
| Устойчивый рост экономики |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 1694,6 | 2174,7 | В 2018 году Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) составил 2174,7 млн.руб. данный показатель выше запланированного показателя на 2018 год. |
| Развитие инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 191,4 | 226,0 | В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 226,0 млн.рублей. Показатель выше запланированного в связи с увеличением количества строительства новых магазинов и торговых центров. |
| Развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10тыс. человек населения | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2019 г.» | Ежегодно | единиц | 291,5 | 208,3 | На территории муниципального образования Черниговский район в 2018 году действовало 98 малых и средних предприятия и 587 индивидуальных предпринимателя, в 2016 году 98 и 580 соответственно. Данный показатель ниже планового показателя, в связи с уменьшением количества населения в районе. |
| Доля малых и средних предприятий в ВВП | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2019 г.» | Ежегодно | % | 42,2 | 41,6 | Развитие малого и среднего предпринимательства определено одним из приоритетных направлений деятельности администрации Черниговского района. Доля малого бизнеса в общем обороте организаций составила в 2018 году 41,6 %. Данный показатель незначительно ниже планового показателя, в связи с увеличением объема отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям в 1,7 раза в 2017 году. |
| Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | Ежегодно | рублей | 37776,3 | 38232,6 | В 2018 году среднемесячная заработная плата составила по муниципальному образованию – 38232,6 рублей данный показатель выше планируемого на 456,3 рублей. |
| Уровень безработицы к экономически активному населению | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | % | 2,3 | 1,7 | Уровень регистрируемой безработицы на конец 2018 года составил - 1,7 % Данный показатель ниже планируемого , это связано со снижением количества обратившихся граждан в ЦЗН за получением государственных услуг. |
| Реализация платных услуг населению (крупные и средние организации) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 276,0 | 176,3 | Населению района оказано платных услуг на сумму 176,3 млн. руб. В структуре общего объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги обязательного характера: коммунальные услуги, услуги системы образования, жилищные услуги. Данный показатель намного ниже запланированного показателя, данное снижение связано с уменьшением платежеспособности населения района. |
| Розничный товарооборот (по крупным и средним предприятиям) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 21,0 | 34,6 | За отчетный 2018 год оборот розничной торговли по району (по крупным и средним предприятиям) составил 34,6 млн. руб. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год |  |
| Повышение эффективности использования средств государственной поддержки села |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб | 1780 | 1768 | Валовое производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех форм собственности за 2018 год составило 1768 млн. руб., или 93,5 % к уровню прошлого года. В период 20 августа-5сентября 2018 г. на погоду в Приморском крае оказывали влияние: 21-22 августа - тайфун «RUMBIA», 24-26 августа - тайфун «SOULIC», 4-5 сентября - активный циклон и тайфун «JEBI». На территории Черниговского района по данным метеостанции Халкидон общее количество осадков составило 235,8 мм. В результате были подтоплены и переувлажнена почва, что привело к гибели сельскохозяйственных кульитур: пшеницы яровой — 185 га, овса — 534 га, сои — 2271 га, картофеля — 10 га, бахчи продовольственной — 10 га, снизилась урожайность сельскохозяйственных культур, ухудшилось качество продукции. Общая площадь гибели сельскохозяйственных культур в 19 хозяйствах составила 3010 га, сумма ущерба — 43,533 млн. руб. |
| Использование лизинга для укрепления материально-технической базы хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг | Договор | Ежегодно | Количество договоров, единиц | 5 | 5 | В 2018 году приобретено: 8 зерноуборочных комбайнов (из них 6 комбайнов «Вектор»), 2 трактора, 5 опрыскивателей (из них 3 самоходных), 5 сеялок, 5 культиваторов, 3 плуга, 1 бороны дисковые, 1 погрузчик вилковый. Общая стоимость приобретенной сельскохозяйственной техники 88,6 млн. рублей. |
| Страхование сельскохозяйственных посевов |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Количество хозяйств, единиц | 20 | 24 | Обязательным условием получения субсидий из краевого и федерального бюджетов — заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Обязательным условием при заключении Соглашения рост показателей, использование и контроль земли, отчетность оперативная (сводка) и бухгалтерская, статистическая отчетность согласованная с отделом по аграрной политике. 24 хозяйства планирующие работать в Черниговском районе заключили Соглашение в 2018 году. |
| Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |  |  |
| Субсидирование из всех уровней бюджета | Соглашение | Ежегодно | Использование пашни, % | 64,0 | 68,0 | В 2018 году в хозяйствах района всех форм собственности посевная площадь составила 26354,6 га, в том числе: пшеница — 1301 га, ячмень — 638,6 га, овес — 2615,6 га; рис — 1214 га, кукуруза на зерно — 1203 га, соя — 18341,1 га. Использование пашни в 2018 году составило 68 % (пашня 38737 га). Весной этого года сложились благоприятные условия для выполнения посевных работ. Погодные условия позволили хозяйствам выполнить плановые показатели по посеву ранних зерновых культур, кукурузы на зерно и сои в лучшие агротехнические сроки. Хозяйствами всех категорий получено различных видов субсидий из федерального и краевого бюджетов за 2018 год 59,5 млн. рублей. В том числе по несвязанной поддержке по растениеводству из федерального и краевого бюджетов получено 12,6 млн. руб., возмещение затрат на приобретение техники — 30,6 млн. руб., на компенсацию ущерба ЧС — 12,7 млн. руб. |
| Строительство логистического центра по хранению и переработке зерна и сои |  |  |  |  |  |  |
| Создание новых рабочих мест | Годовой отчет | К концу 2022 года | Рабочих мест, единиц | - | - | В конце 2015 г. было приобретено право аренды земельного участка площадью 6053 га. Во 2 квартале 2017 года погашены все обязательства по выкупу права аренды земельного участка. Проведены инженерные изыскания. Разработана проектная документация. С 01.04.2015 г. по настоящее время ведется закуп сельскохозяйственной техники. Начало строительства элеватора перенесено на 2019 год. |

| Наименование мероприятия |  | Вид документа |  | Срок исполнения |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Ожидаемый результат |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План 2018 год |  | Факт 2018 год |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района |  | До 2022 |  | Отдел градостроительства и имущественных отношений Администрации Черниговского района |  | 25,0 |  | 26,2 |  |  |  |
|  | Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры Черниговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Черниговского муниципального района | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Черниговского МР на 2017- 2021 годы» | 2017-2021 |  | Понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры, % |  | 74,5 |  | 74,5 |  | Произведен ремонт на коммунальных сетях, в результате которого устранены утечки , что привело к экономии энергетических ресурсов в соответствии с плановыми показателями. |  |  |
|  | Улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения (открытие новых маршрутов) | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе подпрограмма «Развитие транспортного хозяйства» | 2018-2020 |  | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. |  | 9 |  | 9 |  | Администрацией Черниговского района по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории сельских поселений Черниговского района. Контрактом предусмотрено осуществление перевозок по 9 маршрутам. |  |  |
|  | Совершенствование улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе подпрограмма «Ремонт и содержание дорог местного значения на 2018-2020 г.» | 2016-2018 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, км. |  | 1,5 |  | 0 |  | В 2018 году выполнялись работы только по содержанию автомобильных дорог местного значения. Для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог администрацией Черниговского района проведен электронный аукцион. Однако подрядчик к работам не приступил, работы предусмотренные контрактом не выполнены. |  |  |
|  | Повышения качества жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт муниципального жилищного фонда | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 2018-2020 |  | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, ед. |  | 6 |  | 14 (квартир) |  | За счет взносов на капитальный ремонт собственников жилого фонда выполнен ремонт общего имущества жилого дома по адресу: п. Реттиховка ул. Центральная 22. В данном доме находится в том числе 14 квартир муниципального жилищного фонла. |  |  |

| Повышение эффективности местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Наименование показателя, единица измерения | План на 2018 | Факт за 2018 | Пояснения по показателям |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | Администрация Черниговского района | % | 60 | 60 | В соответствии с опросом населения Черниговского района, проводимого официальным, краевым порталом «Голос 25», позиция «Удовлетворенность населения органами местного самоуправления Черниговского района» соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2018 год. Наибольшая степень удовлетворенности населения района медицинской помощью отмечена в крупных населенных пунктах района (Черниговка и Сибирцево), наименьшая в малых и удаленных от центра населенных пунктах |

| Развитие культурного и духовного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Наименование показателя, единица измерения | План на 2018 | Факт за 2018 | Пояснения по показателям |  |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью, % | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | Администрация Черниговского района | % | 60 | 41,6 | В соответствии с опросом населения Черниговского района, проводимого официальным, краевым порталом «Голос 25», позиция «Удовлетворенность населения органами местного самоуправления Черниговского района» не соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2018 год. Наибольшая степень удовлетворенности населения района органами местного самоуправления отмечена в Черниговском и Дмитриевском сельских поселениях, наименьшая в Реттиховском сельском и Сибирцевском городском поселениях. |  |

| Развитие культурного и духовного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Наименование показателя, единица измерения | План на 2018 | Факт за 2018 | Пояснения по показателям |
| Участие в государственных и краевых программах по строительству и капитальному ремонту учреждений культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2021 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 – 2022 | Администрация Черниговского района, администрации сельских поселений и поселка городского типа | %, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 44 | 42,85 | В течении года в учреждениях культуры приводнились текущие ремонты, в связи с чем показатель уменьшился |
| Содействие информатизации, и подключение к сети «Интернет» учреждения культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2021 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей» | %, увеличение доли библиотек, подключённых к сети «Интернет» | 70 | 20 | В библиотека с. Реттиховка, с. Снегуровка, с. Вассиановка, с. Абражеевка, после проверки технической возможности подключения их к интернету, оказалось, что возможности подключения нет. В библиотеках с. Меркушевка с. Синий Гай с. Дмитриевка, с. Алтыновка, с. Вадимовка возможность подключения к интернету есть, но денежные средства из краевого и местного бюджета в 2018 году не выделялись. |
| Формирование, комплектование и сохранность библиотечных фондов | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2021 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей» | тыс. экз. (число книговыдач) | 160750 | 166034 | Плановое значение перевыполнено процент выполнения 103,28%, в связи с привлечением большего количества читателей |
| Обеспечение комплексной противопожарной безопасности в учреждениях культуры | программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Черниговского муниципального района на 2017-2021 годы» постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, администрации сельских поселений и поселка городского типа, руководители учреждений культуры | %, доля объектов муниципальных учреждений культуры Черниговского муниципального района, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения | 88 | 78,6 | Показатель выполнен на 89,3 %. В течении 2018 года во всех учреждениях культуры периодически обновлялась информация в оформленных уголках безопасности жизнедеятельности, произведено обновление и перезаправка огнетушителей, обновлены информационные указатели и обозначения, проводились занятия с работниками по охране труда, пожарной безопасности, и антитеррористической защищенности. В учреждениях культуры имеются локальные акты «Об организации мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности»; Проводятся плановые и внеплановые инструктажи для сотрудников и поступающих на работу В каждом учреждении имеются комиссии по охране труда и пожарной безопасности, а также ответственные лица за охрану труда, пожарную безопасность и электрохозяйство. |
|  |  |  |  | ед., число зданий учреждений культуры, оснащенных пожарным техническим вооружением | 19 | 22 |  |
| Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, администрации сельских поселений и поселка городского типа, руководители учреждений культуры | ед., количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | 800 | 3805 | В связи с использованием в работе учреждений культуры новых формы и методов по организации и проведению мероприятий, повысилось качество и увеличилось количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, следовательно, увеличились и показатели посещаемости. Так же показатель увеличился за счет открытия кинозала, так как показ фильмов приравнивается к культурно-досуговым мероприятиям. |
|  |  |  |  | %, доля граждан Черниговского района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | 92 | 555,35 |  |
| Обучение руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства высшего и среднего профессионального образования | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, администрации сельских поселений и поселка городского типа, руководители учреждений культуры | человек, прошедших обучение | 3 | 5 | Специалисты учреждений культуры Черниговского района прошли обучение по следующим направлениям: - менеджер в сфере культуры - школа повышения квалификация библиотекарей - хранитель музейных коллекций |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение исполнения муниципальной программы «Развитие образования Черниговского района на 2014-2021 годы» | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014-2021 | % исполнения программы | 100 | 95 | Недостижение показателя связано с: - с сокращением финансирования программы; - снижением процента охвата детей дошкольным образованием в связи с уменьшением рождаемости, с низкой платежеспособностью родителей в селах, однако очередь в ДОУ отсутствует, местами обеспечены все желающие; - снижением удельного веса численности обучающихся сдавших ЕГЭ и получивших аттестат в общей численности обучающихся в связи с тем, что 60% учащихся вечерней школы не справились с ЕГЭ; - снижение процента охвата дополнительным образованием учащихся, в связи с введением внеурочной деятельности по ФГОС в 1-8 классах школ. |
| Обеспечение доступности дошкольного образования за счет открытия новых групп | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | Очередь в ДОУ детей от 3 до 7 лет отсутствует, местами обеспечены все желающие. |
| Повышение эффективности кадрового обеспечения образования | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля педагогов, ежегодно проходящих повышение квалификации от общего числа педагогических работников, % | 28 | 30 | В течение 2018 года повысили свою квалификацию211педагогов |
| Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям стандартов |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля ОУ, в которых созданы современные условия обучения и воспитания, % | 85 | 85 | в учреждениях проводятся необходимые ремонты - электромонтажные работы, ремонты кровель, ремонты и промывка систем отопления, общестроительные работы. На эти цели из средств местного бюджета выделено: на ремонт школ - 979,2 тыс. руб., ремонт ДОУ –1884,0 тыс. руб., ремонт учреждений дополнительного образования —149,0 тыс. рублей |
| Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля учащихся, перешедших на ФГОС от общего числа учащихся, % | 70 | 70,2 | Все учащиеся с 1 по 8 класс обучаются по новым Федеральным государственным образовательным стандартам |
| Создание системы качественного дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли детей получающих услуги по дополнительному образованию до 90% к 2022 году | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию от общего числа учащихся, % | 86 | 88,9 | Всего, включая кружки и секции при школах, ДДТ, ДЮСШ, ДШИ, ДОУ, в кружках физкультурно-спортивной, эколого-биологической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической направленности занимается 3738 детей. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год |  |
| Улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| Осушествление постоянного мониторинга за выбросами со стационарных источников и сбросами загрязненных вод |  | До 2022 г. | Проведение мониторинга в % | 100 | 100 |  |
| Повышение экологической культуры населения |  | До 2022 г. | Проведение семинаров, лекции, статьи в СМИ % | 100 | 100 |  |
| Использование вторичных ресурсов, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления |  | До 2022 г. | Утилизация ТКО с внедрением технологии раздельного сбора отходов в % | 15 | - | Не выполнено в связи с внесением изменений в ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и передачей полномочий субъектам РФ. |

| Наименование мероприятия | Отчет о достижении плановых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателятыс. рублей | значение показателя |  | Примечание |  |
|  |  | 2018 план | 2018факт |  |  |
| Доходы всего | Тыс. руб. | 798 309,258 | 775 562,980 | Уменьшение доходов за счет неисполнения плана по субсидиям из краевого бюджета, поступивших в бюджет района на условиях софинансирования по фактическим расходам,а также за счет поступления собственных доходов в объеменижезапланированных |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | Тыс. руб. | 311 070,000 | 298 630,095 |  |  |
| безвозмездные поступления | Тыс. руб. | 487 239,258 | 476 932,885 |  |  |
| Расходы всего | Тыс. руб. | 806 967,445 | 774 110,48 | Расходы сформировались по фактической потребности |  |
| Профицит(+); дефицит(-) | Тыс. руб. | -8 658,187 | 1 452,50 |  |  |
| Объем муниципального долга Черниговского района на конец года | Тыс. руб. | 6000,00 | 0,00 | По состоянию на 01.01.2019г. муниципальный долг отсутствует |  |

| Наименование мероприятия |  | Вид документа |  | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План 2018 год |  |  | Факт 2018 год |  |  |  |
| Физическая культура и спорт, молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств муниципального бюджета. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» |  | до 2021 год |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы |  | 3 129,5 | 3 129,5 |  | Показатели достигнуты в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2021 г. |  |  |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств федерального и краевого бюджетов. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» |  | до 2021 год |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы |  | 3 129,5 | 3 129,5 |  | Показатели достигнуты в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2021 г. |  |  |
| Организация и проведение молодежных мероприятий, семинаров, тренингов на территории Черниговского района и участие мероприятиях Приморского края | Программа «Молодежь района» |  | 2017 — 2021 год |  |  | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям |  | 25 мероприятий 35 добровольцев | 25 мероприятий 35 добровольцев |  | Показатель достигнут |  |  |
| Приобретении наградной атрибутики и инвентаря необходимого для проведения молодежных мероприятий, акций, тренингов семинаров. | Программа «Молодежь района» |  | 2017 — 2021 год |  |  | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе – 75 мероприятий. |  | 25 мероприятий | 25 мероприятий |  | Показатель достигнут |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям – 110 человек. |  | 35 добровольцев | 35 добровольцев |  | Показатель достигнут |  |  |
| Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Черниговского района, и участие в спортивно-массовых мероприятиях Приморского края (годовые календарные планы) | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района |  | 24,4 | 24,4 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Развитие детского спорта, финансирование участия детских и юношеских сборных команд района в краевых физкультурных мероприятиях, первенствах и Кубках Приморского края, по видам спорта проводимых Департаментом физической культуры и спорта Приморского края. | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 26 | 26 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Приобретения спортивного инвентаря, спортивной формы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 24,4 | 24,4 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Обеспечение участия команды Черниговского района по футболу в Премьер-лиге Приморского края | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района |  | 24,4 | 24,4 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Целевая подготовка специалистов для работы в учреждениях физической культуры и спорта | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 24,4 | 24,4 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Реконструкция и оснащение тира спортивной школы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 24,4 | 24,4 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Обеспечение работы судейского состава в период приема нормативных тестов Всероссийского комплекса ГТО | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 24,4 | 24,4 |  | Показатель достигнут |  |  |