Исполнение плана за 2019 год

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год |  |
| Устойчивый рост экономики |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 1730,8 | 2091,9 | В 2019 году Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) составил 2091,9 млн.руб. данный показатель выше запланированного показателя на 2019 год. |
| Развитие инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 202,9 | 233,05 | В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составил 233,05 млн.рублей. Показатель выше запланированного в связи с увеличением количества строительства новых магазинов и торговых центров. |
| Развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10тыс. человек населения | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2021 г.» | Ежегодно | единиц | 292 | 298 | На территории муниципального образования Черниговский район в 2019 году действовало 96 малых и средних предприятия и 572 индивидуальных предпринимателя, в 2018 году 98 и 587 соответственно. Данный показатель ниже планового показателя, в связи с уменьшением количества населения в районе. |
| Доля оборота малых и средних предприятий в ВВП | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2021 г.» | Ежегодно | % | 42,0 | 43,0 | Развитие малого и среднего предпринимательства определено одним из приоритетных направлений деятельности администрации Черниговского района. Доля малого бизнеса в общем обороте организаций составила в 2019 году 43,0 %. |
| Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | Ежегодно | рублей | 40042,9 | 40989,3 | В 2019 году среднемесячная заработная плата составила по муниципальному образованию – 40989,0 рублей данный показатель выше планируемого на 946,4 рублей. |
| Уровень безработицы к экономически активному населению | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | % | 2,0 | 1,9 | Уровень регистрируемой безработицы на конец 2019 года составил - 1,9% Данный показатель ниже планируемого , это связано со снижением количества обратившихся граждан в ЦЗН за получением государственных услуг. |
| Реализация платных услуг населению (крупные и средние организации) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 190,1 | 192,9 | Населению района оказано платных услуг на сумму 192,9 млн. руб. В структуре общего объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги обязательного характера: коммунальные услуги, услуги системы образования, жилищные услуги. Данный показатель выше запланированного показателя, данное увеличение связано с увеличением платы за ком. услуги населению и повышению платежеспособности населения района. |
| Розничный товарооборот (по крупным и средним предприятиям) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 21,9 | 37,7 | За отчетный 2019 год оборот розничной торговли по району (по крупным и средним предприятиям) составил 37,7 млн. руб. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год |  |
| Повышение эффективности использования средств государственной поддержки села |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб | 1790 | 1888,5 | Валовое производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех форм собственности за 2019 год составило 1888,5 млн. руб., или 105 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. |
| Использование лизинга для укрепления материально-технической базы хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг | Договор | Ежегодно | Количество договоров, единиц | 5 | 1 | В 2019 году приобретено: 1 зерноуборочный комбайн «Вектор», 4 трактора, прицепная техника, посевной комплекс. Общая стоимость приобретенной сельскохозяйственной техники 29,9 млн. рублей. В 2019 году только ИП ГКФХ ЛИ Игорь Васильевич воспользовался приобретением трактора в лизинг, остальные сельскохозяйственные товаропроизводители на приобретение техники и оборудования использовали кредиты банков, в том числе льготные, и собственные средства. |
| Страхование сельскохозяйственных посевов |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Количество хозяйств, единиц | 20 | 25 | Обязательным условием получения субсидий из краевого и федерального бюджетов — заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (в 2019 году наш район пригласили 28 января 2019 года). Обязательным условием при заключении Соглашения рост показателей, использование и контроль земли, отчетность оперативная (сводка) и бухгалтерская, статистическая отчетность согласованная с отделом по аграрной политике. 25 хозяйств от Черниговского района заключили Соглашение в 2019 году. |
| Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |  |  |
| Субсидирование из всех уровней бюджета | Соглашение | Ежегодно | Использование пашни, % | 65,0 | 75,0 | В 2019 году в хозяйствах района всех форм собственности посевная площадь составила 29052 га, в том числе: пшеница — 1176,3 га, ячмень — 777,1 га, овес — 2545,2 га; рис — 1087 га, кукуруза на зерно — 2532 га, соя — 20785,3 га. Использование пашни в 2019 году составило 75 % (пашня 38737 га), увеличение использованной пашни составило 2697,4 га (на 10 %) по сравнению с 2018 годом и на 5346,3 (на 14%) по сравнению с 2015 годом. В 2019 году введено залежных земель 2697,4 га. В этом году сложились благоприятные условия для выполнения посевных работ. Погодные условия позволили хозяйствам выполнить плановые показатели по посеву ранних зерновых культур, кукурузы на зерно и сои в лучшие агротехнические сроки. Хозяйствами всех категорий получено различных видов субсидий из федерального и краевого бюджетов за 2019 год 54,4 млн. рублей. В том числе по несвязанной поддержке по растениеводству из федерального и краевого бюджетов получено 18,4 млн. руб., возмещение затрат на приобретение техники — 33,9 млн. руб., на семена — 1,1 млн. руб. |
| Строительство логистического центра по хранению и переработке зерна и сои |  |  |  |  |  |  |
| Создание новых рабочих мест | Годовой отчет | К концу 2022 года | Рабочих мест, единиц | - | - | В конце 2015 г. было приобретено право аренды земельного участка площадью 6053 га. Во 2 квартале 2017 года погашены все обязательства по выкупу права аренды земельного участка. Проведены инженерные изыскания. Разработана проектная документация. С 01.04.2015 г. по настоящее время ведется закуп сельскохозяйственной техники. Начато строительство зерноперерабатывающего комплекса в ООО «Черниговский Агрохолдинг», сумма инвестиций за 2019 года составила 84,8 млн. руб. |

Улучшение жилищных условий населения

| Наименование мероприятия | Вид документа |  | Срок исполнения |  | Наименование показателя, единица измерения |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План 2019 год |  |  | Факт 2019 год |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района |  | До 2022 |  | Отдел градостроительства и имущественных отношений Администрации Черниговского района |  |  | 25,3 |  |  | 25,3 (Предварительные данные) |  |  |  |
| Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры Черниговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Черниговского муниципального района | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Черниговского МР на 2017- 2021 годы» | 2017-2021 |  | Понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры, % |  |  | 74,0 |  |  | 74,5 |  | Произведен ремонт на коммунальных сетях, в результате которого устранены утечки , что привело к экономии энергетических ресурсов в соответствии с плановыми показателями. |  |  |
| Улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения (открытие новых маршрутов) | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе подпрограмма «Развитие транспортного хозяйства» | 2018-2020 |  | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. |  | 10 |  |  | 9 |  |  | Администрацией Черниговского района по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории сельских поселений Черниговского района. Контрактом предусмотрено осуществление перевозок по 9 маршрутам. В связи с ветхостью подвижного состава имеются случаи поломок рейсового автобуса. Для обновления автобусного парка в бюджете Администрации Черниговского района запланированы денежные средства в сумме 3 467 000,00 руб для покупки нового автобуса. Администрацией Черниговского района по поручению Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту с. Черниговка – с.Буянки. В связи с низким пассажиропоток по маршруту с. Черниговка – с. Буянки маршрут признан нерентабельным и прекращено осуществление пассажирских перевозок. |  |  |
| Совершенствование улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе подпрограмма «Ремонт и содержание дорог местного значения на 2018-2020 г.» | 2016-2018 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, км. |  | 13,35 |  |  | 13,35 |  |  | В 2019 году Администрацией Черниговского района по итогам электронных аукционов были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. Все работы были выполнены в полном объеме. |  |  |
| Повышения качества жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципального жилищного фонда | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 2018-2020 |  | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, ед. |  | 2 |  |  | 0 |  |  | В результате перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, ремонт многоквартирных домов осуществляется в пределах средств полученных региональным оператором от собственников помещений многоквартирного дома, формирующих фонды капитального ремонта на счет регионального оператора. Объем средств который поступил на счет оператора за текущий финансовый год составил 909402,65 тыс.руб. Данных накопительных средств крайне недостаточно, чтобы выполнить капитальный ремонт в МКД, работы по капитальному ремонту будут выполнены при поступлении необходимой суммы для проведении капитального ремонта. |  |  |

Повышение эффективности местного самоуправления

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2019 | Факт за 2019 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | % | 65 | 65 | В соответствии с опросом населения Черниговского района, проводимого КГБУЗ ЦРБ Черниговского района, позиция «Удовлетворенность населения медицинской помощью» в среднем, соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2019 год. В связи с реализацией национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году на территории Черниговского района, в позиции удовлетворенность населения медицинскими услугами наметился рост. |

Развитие культурного и духовного потенциала

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2019 | Факт за 2019 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью, % | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | % | 65 | 52,1 | В соответствии с опросом проведенным краевым государственным автономным учреждением «Приморский научно-исследовательский центр социологии» в декабре 2019 года, позиция «Удовлетворенность населения органами местного самоуправления Черниговского района» не соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2019 год. Наибольшая степень неудовлетворенности отмечена по транспортному обслуживанию населения и качеству автомобильных дорог. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2019 | Факт за 2019 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в государственных и краевых программах по строительству и капитальному ремонту учреждений культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2024 | %, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 40 | 39,28 | В течении года в учреждениях культуры приводнились текущие ремонты, и филиалы-библиотек переведены из аварийных зданий в здания детских садов, в связи с чем показатель уменьшился |
| Содействие информатизации, и подключение к сети «Интернет» учреждения культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2024 | %, увеличение доли библиотек, подключённых к сети «Интернет» | 80 | 50 | В библиотека с. Реттиховка, с. Снегуровка, с. Вассиановка, с. Абражеевка, после проверки технической возможности подключения их к интернету, оказалось, что возможности подключения нет. В библиотеках с. Меркушевка с. Синий Гай с. Дмитриевка, с. Алтыновка, с. Вадимовка возможность подключения к интернету есть, но денежные средства из краевого и местного бюджета в 2019 году не выделялись. |
| Формирование, комплектование и сохранность библиотечных фондов | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2024 | тыс. экз. (число книговыдач) | 160800 | 126 271 | В библиотечной системе Черниговского района в 2019 году прошла оптимизация учреждений, в связи с чем сократились ставки и соответственно уменьшилось количество часов работы библиотекарей и время работы библиотеки. |
| Обеспечение комплексной противопожарной безопасности в учреждениях культуры | программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Черниговского муниципального района на 2017-2024 годы» постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2024 | %, доля объектов муниципальных учреждений культуры Черниговского муниципального района, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения | 92 | 90 | В течении 2019 года во всех учреждениях культуры периодически обновлялась информация в оформленных уголках безопасности жизнедеятельности, произведено обновление и перезаправка огнетушителей, обновлены информационные указатели и обозначения, проводились занятия с работниками по охране труда, пожарной безопасности, и антитеррористической защищенности. В учреждениях культуры имеются локальные акты «Об организации мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности»; Проводятся плановые и внеплановые инструктажи для сотрудников и поступающих на работу В каждом учреждении имеются комиссии по охране труда и пожарной безопасности, а также ответственные лица за охрану труда, пожарную безопасность и электрохозяйство. |
|  |  |  | ед., число зданий учреждений культуры, оснащенных пожарным техническим вооружением | 22 | 23 |  |
| Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2024 | ед., количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | 850 | 2 435 | В связи с использованием в работе учреждений культуры новых формы и методов по организации и проведению мероприятий, повысилось качество и увеличилось количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, следовательно, увеличились и показатели посещаемости. |
|  |  |  | %, доля граждан Черниговского района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | 94 | 108,69 |  |
| Обучение руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства высшего и среднего профессионального образования | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2024 | человек, прошедших обучение | 4 | 9 | Специалисты учреждений культуры Черниговского района прошли обучение по следующим направлениям: - менеджер в сфере культуры - художник по свету и звукорежиссер - методист социально-культурной деятельности - бухгалтерский учет и налогообложение - главный хранитель фондов музеев - школа методистов - обучение по работе детских библиотек |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение исполнения муниципальной программы «Развитие образования Черниговского района на 2014-2021 годы» | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014-2021 | % исполнения программы | 100 | 105,3 | Показатель исполнения муниципальной программы в 105,3 % связан: - с ростом удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, в общей численности обучающихся; - с успешной сдачей ГИА в 11 классах, только 3 % учащихся вечерней школы не получили аттестаты; - со стабильно высоким охватом детей и подростков всеми видами отдыха в возрасте от 7 до 17 лет. |
| Обеспечение доступности дошкольного образования за счет открытия новых групп | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | Очередь в ДОУ детей от 3 до 7 лет отсутствует, местами обеспечены все желающие. |
| Повышение эффективности кадрового обеспечения образования | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля педагогов, ежегодно проходящих повышение квалификации от общего числа педагогических работников, % | 29 | 30 | В течение 2019 года повысили свою квалификацию204педагога |
| Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям стандартов |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля ОУ, в которых созданы современные условия обучения и воспитания, % | 86 | 86 | в учреждениях проводятся необходимые ремонты - электромонтажные работы, ремонты кровель, ремонты и промывка систем отопления, общестроительные работы. На эти цели из средств местного бюджета выделено: на ремонт школ, ДОУ, учреждений дополнительного образования -3135759,75 рублей |
| Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля учащихся, перешедших на ФГОС от общего числа учащихся, % | 80 | 80 | Все учащиеся с 1 по 9 класс обучаются по новым Федеральным государственным образовательным стандартам |
| Создание системы качественного дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли детей получающих услуги по дополнительному образованию до 90% к 2022 году | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию от общего числа учащихся, % | 87 | 97 | Всего, включая внеурочную деятельность в ОУ, кружки и секции при школах, ДЮСШ, ДШИ, ДОУ, в кружках физкультурно-спортивной, эколого-биологической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической направленности занимается 3878детей. |

Улучшение состояния окружающей среды

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год |  |
| Осушествление постоянного мониторинга за выбросами со стационарных источников и сбросами загрязненных вод |  | До 2022 г. | Проведение мониторинга в % | 100 | 100 |  |
| Повышение экологической культуры населения |  | До 2022 г. | Проведение семинаров, лекции, статьи в СМИ % | 100 | 100 |  |
| Использование вторичных ресурсов, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления |  | До 2022 г. | Утилизация ТКО с внедрением технологии раздельного сбора отходов в % | 20 | - | Не выполнено в связи с внесением изменений в ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и передачей полномочий субъектам РФ. |

Бюджетное планирование Черниговского района

| Наименование мероприятия | Вид документа |  |  | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План 2019 год |  |  | Факт 2019 год |  |  |  |
| Доходы всего | Бюджетный прогноз Черниговского района на 2017-2022 годы |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 791 808,966 |  |  | 924 815,868 |  | Увеличение доходов произошло за счет роста безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (субсидия субвенциям из вышестоящих бюджетов, в том числе и поступивших в бюджет района на условиях софинансирования по фактическим расходам |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 345 941,00 |  |  | 326 775,673 |  |  |  |
| безвозмездные поступления | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 445 867,966 |  |  | 598 040,195 |  |  |  |
| Расходы всего | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 802 244,370 |  |  | 928 749,874 |  | Расходы сформировались по фактической потребности |  |
| Профицит(+); дефицит(-) | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | -10 435,404 |  |  | -3 934,006 |  |  |  |
| Объем муниципального долга Черниговского района на конец года | Бюджетный прогноз Черниговского района на 2017-2022 годы |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 9 334,75 |  |  | 10 000,00 |  | По состоянию на 01.01.2020 года структура муниципального долга Черниговского района представлена в виде обязательств по бюджетному кредиту, привлеченному в местный бюджет от бюджета бюджетной системы Приморского края в сумме 10 000,00 тыс. рублей (Договор о предоставлении бюджетного кредита, заключенный между муниципальным образованием Черниговский муниципальный район и Приморским краем, представленным уполномоченным органом департаментом финансов Приморского края от 06.08.2019 года № 03/19). Долговые обязательства или муниципальные заимствования являются среднесрочными (3 года). В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса РФ предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году не превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования. Решением Думы Черниговского района от 12.12.2018 №133-НПА «О бюджете Черниговского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения от 15.08.2019 №180-НПА) верхний предел муниципального внутреннего долга Черниговского района на 01.01.2020 года установлен в сумме 435,404 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Черниговского района – 0,00 тыс. рублей, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Черниговского района на 2019 год утвержден Решением Думы Черниговского района от 12.12.2018 №133-НПА «О бюджете Черниговского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения от 15.08.2019 №180-НПА) и не противоречит требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. |  |
|  |  | Вид документа |  | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План 2019 год |  |  | Факт 2019 год |  |  |  |
| Физическая культура и спорт, молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств муниципального бюджета. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» |  | до 2021 год |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы |  | 3 143 | 3 209,45 |  | Показатели достигнуты в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2021 г. |  |  |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств федерального и краевого бюджетов. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» |  | до 2021 год |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы |  | 3 143 | 3 209,45 |  | Показатели достигнуты в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2021 г. |  |  |
| Организация и проведение молодежных мероприятий, семинаров, тренингов на территории Черниговского района и участие мероприятиях Приморского края | Программа «Молодежь района» |  | 2017 — 2021 год |  |  | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям |  | 30 мероприятий 30добровольцев | 35 мероприятий 35 добровольцев |  | Показатель достигнут |  |  |
| Приобретении наградной атрибутики и инвентаря необходимого для проведения молодежных мероприятий, акций, тренингов семинаров. | Программа «Молодежь района» |  | 2017 — 2021 год |  |  | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе – 75 мероприятий. |  | 30 мероприятий | 30 мероприятий |  | Показатель достигнут |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям – 110 человек. |  | 40добровольцев | 45 добровольцев |  | Показатель достигнут |  |  |
| Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Черниговского района, и участие в спортивно-массовых мероприятиях Приморского края (годовые календарные планы) | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района |  | 24,6 | 24,6 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Развитие детского спорта, финансирование участия детских и юношеских сборных команд района в краевых физкультурных мероприятиях, первенствах и Кубках Приморского края, по видам спорта проводимых Департаментом физической культуры и спорта Приморского края. | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 26,2 | 26,2 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Приобретения спортивного инвентаря, спортивной формы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 24,6 | 24,6 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Обеспечение участия команды Черниговского района по футболу в Премьер-лиге Приморского края | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района |  | 24,6 | 24,6 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Целевая подготовка специалистов для работы в учреждениях физической культуры и спорта | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 24,6 | 24,6 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Реконструкция и оснащение тира спортивной школы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 24,6 | 24,6 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Обеспечение работы судейского состава в период приема нормативных тестов Всероссийского комплекса ГТО | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 24,6 | 24,6 |  | Показатель достигнут |  |  |