Исполнение плана за 2020 год

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 год | Факт 2020 год |  |
| Устойчивый рост экономики |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 1792,3 | 1968,3 | В 2020 году Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) составил 1968,3 млн.руб. данный показатель выше запланированного показателя на 2020 год. Увеличение показателя за счет увеличения оборота полного круга организаций и предприятий, в т.ч. добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля. |
| Развитие инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 210,6 | 237,9 | В 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 237,9 млн.рублей. (по данным террит. органа фед.службы госстатистики по сост. на 01.10.2020г. – 41026,0тыс.руб.; инвест. вложения организаций, являющиеся субъектами инвест. деятельности (инвесторы, заказчики (застройщики) подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица) на территории района за весь период 2020года – 196000,9тыс.руб.) Показатель выше запланированного в связи с увеличением количества строительства новых магазинов, торговых центров, а также ивестиционных вложений. |
| Развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 100тыс. человек населения | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2021 г.» | Ежегодно | единиц | 292,3 | 342 | На территории ЧМР в 2020 году действовало 110 малых и средних предприятий, зарегистрировано 545 индивидуальных предпринимателей, в 2019 году 96 и 572 соответственно. Данный показатель выше планового показателя. |
| Доля оборота малых и средних предприятий в ВВП | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2024 г.» | Ежегодно | % | 42,1 | 42,8 | Развитие малого и среднего предпринимательства определено одним из приоритетных направлений деятельности администрации Черниговского района. Доля малого бизнеса в общем обороте организаций составила в 2020 году 42,8 %. |
| Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | Ежегодно | рублей | 41233,0 | 42587,9 | В 2020 году среднемесячная заработная плата составила по муниципальному образованию – 42587,9 рублей данный показатель выше планируемого на 1354,9 рублей. |
| Уровень безработицы к экономически активному населению | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | % | 1,2 | 2,6 | Уровень регистрируемой безработицы на конец 2020 года составил - 2,6% Данный показатель выше планируемого. Увеличение показателя связано с эпидемиологической обстановкой в районе. Так же это связано с увеличением количества обратившихся граждан в ЦЗН за получением государственных услуг. |
| Реализация платных услуг населению (крупные и средние организации) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 197,7 | 178,6 | На территории ЧМР находится 26 организаций. Населению оказано платных услуг на сумму 178,6 млн. руб. В структуре общего объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги обязательного характера: коммунальные услуги, услуги системы образования, жилищные услуги. Данный показатель ниже запланированного показателя. Снижение показателя связано с эпидемиологической обстановкой в районе. |
| Розничный товарооборот (по крупным и средним предприятиям) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 23,1 | 47,4 | За отчетный 2020 год оборот розничной торговли по району (по крупным и средним предприятиям) составил 47,4 млн. руб. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 год | Факт 2020 год |  |
| Повышение эффективности использования средств государственной поддержки села |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб | 1800 | 2063,9 | Валовое производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех форм собственности за 2020 год составило 2063,9 млн. руб., или 102,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. |
| Использование лизинга для укрепления материально-технической базы хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг | Договор | Ежегодно | Количество договоров, единиц | 5 | 9 | В 2020 году приобретено: 2 зерноуборочных комбайна «Класс», 6 тракторов, прицепная техника, посевной комплекс. Общая стоимость приобретенной сельскохозяйственной техники 60,2 млн. рублей. |
| Страхование сельскохозяйственных посевов |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Количество хозяйств, единиц | 20 | 21 | Обязательным условием получения субсидий из краевого и федерального бюджетов — заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей с министерством сельского хозяйства Приморского края (в 2020 году наш район пригласили 25 января 2020 года). Обязательным условием при заключении Соглашения рост показателей, использование и контроль земли, отчетность оперативная (сводка) и бухгалтерская, статистическая отчетность, согласованная с отделом по аграрной политике. 21 хозяйство от Черниговского района заключили Соглашение в 2020 году. |
| Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |  |  |
| Субсидирование из всех уровней бюджета | Соглашение | Ежегодно | Использование пашни, % | 67,3 | 63,0 | В 2020 году в хозяйствах района всех форм собственности посевная площадь составила 24450 га, в том числе: пшеница — 1297,5 га, ячмень — 582,5 га, овес — 2260,8 га; рис — 1252 га, кукуруза на зерно — 1857 га, соя — 16853,79 га. Посевные площади по оперативным данным в 2020 году составляют 24450 га – 84 % от запланированных. Снижение по сравнению с 2019 годом составляет 4735 га. Основная причина отсутствие иностранной рабочей силы из Китая, а также сильное переувлажнение почвы в результате обильных осадков в виде дождя в апреле- мае- июне, что не позволило посеять сельскохозяйтвенные культуры в агротехнические сроки. Не сеяли в 2020 году на территории Черниговского района: ООО «Дин Ин» - 696 га, ООО «Шуан Ин» - 1496 га, ООО «Рус Лес» - 1600 га, снижение посевных площадей ООО «Черниговский Агрохолдинг» - на 1258 га. Хозяйствами всех категорий получено различных видов субсидий из федерального и краевого бюджетов за 2020 год 14068,2 тыс. рублей. В том числе по несвязанной поддержке по растениеводству из федерального и краевого бюджетов получено 7105,5 тыс. руб., возмещение затрат на приобретение техники — 2442,6 тыс. руб., на семена — 1189,5 тыс. руб., возмещение страхования посевов – 3290,6 тыс. руб., содержание коров - 40 тыс. руб. |
| Строительство логистического центра по хранению и переработке зерна и сои |  |  |  |  |  |  |
| Создание новых рабочих мест | Годовой отчет | К концу 2022 года | Рабочих мест, единиц | - | - | Закончено строительство в 2020 году зерноперерабатывающего комплекса в ООО «Черниговский Агрохолдинг», сумма инвестиций за год составила 67,4 млн. руб. |

Улучшение жилищных условий населения

| Наименование мероприятия | Вид документа |  | Срок исполнения |  | Наименование показателя, единица измерения |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План 2020 год |  |  | Факт 2020 год |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района |  | До 2022 |  | Отдел градостроительства и имущественных отношений Администрации Черниговского района |  |  | 25,7 |  |  | 25,7* |  | (Предположительно) |  |
| Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры Черниговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Черниговского муниципального района | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Черниговского МР на 2017- 2021 годы» | 2017-2021 |  | Понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры, % |  |  | 73,5 |  |  | 73,5 |  | Произведен ремонт объектов и сетей водоснабжения, в результате которого устранены утечки. |  |  |
| Улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения (открытие новых маршрутов) | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе подпрограмма «Развитие транспортного хозяйства» | 2018-2020 |  | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. |  | 10 |  |  | 9 |  |  | Администрацией Черниговского района по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории сельских поселений Черниговского района. Контрактом предусмотрено осуществление перевозок по 9 маршрутам. Ранее по обращениям граждан осуществлялся дополнительный маршрут с.Черниговка - с.Буянки. В связи с отсутствием пассажиров маршрут закрыт. |  |  |
| Совершенствование улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе подпрограмма «Ремонт и содержание дорог местного значения на 2018-2020 г.» | 2018-2020 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, км. |  | 17,35 |  |  | 17,35 |  |  | В 2020 году для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог администрацией Черниговского района проведен электронный аукцион с использованием денежных средств краевого и местного бюджетов. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к 2019 году составил 4,0 км. |  |  |
| Повышения качества жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципального жилищного фонда | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 2018-2020 |  | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, ед. |  | 2 |  |  | 4 |  |  | За счет средств местного бюджета выполнен капитальный ремонт квартир находящихся в муниципальной собственности по адресу: п. Реттиховка ул. Центральная 17 кв.1,2. и с. Черниговка ул. Первомайская 48 кв. 11,32. |  |  |

Повышение эффективности местного самоуправления

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2020 | Факт за 2020 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | % | 70 | 56 | В соответствии с опросом населения Черниговского района, проводимого КГБУЗ ЦРБ Черниговского района, позиция «Удовлетворенность населения медицинской помощью» в среднем, не соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2020 год. |

Развитие культурного и духовного потенциала

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2020 | Факт за 2020 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью, % | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | % | 70 | 48,1 | В соответствии с опросом проведенным краевым государственным автономным учреждением «Приморский научно-исследовательский центр социологии» в декабре 2020 года, позиция «Удовлетворенность населения органами местного самоуправления Черниговского района» не соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2020 год. Наибольшая степень неудовлетворенности отмечена по транспортному обслуживанию населения и качеству автомобильных дорог. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2020 | Факт за 2020 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в государственных и краевых программах по строительству и капитальному ремонту учреждений культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | %, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 38 | 35,7 | В течении года в учреждениях культуры приводнились текущие ремонты, в связи с чем показатель уменьшился |
| Содействие информатизации, и подключение к сети «Интернет» учреждения культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | %, увеличение доли библиотек, подключённых к сети «Интернет» | 85 | 33,3 | В 2021 году будут проводить оптоволокно к зданиям библиотек, после чего появится возможность подключения к интернету еще несколько библиотек |
| Формирование, комплектование и сохранность библиотечных фондов | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | тыс. экз. (число книговыдач) | 160850 | 140226 | В связи с пандемией библиотеки не работали второй квартал 2020 года, и в течении года были ограничения по количеству посетителей в связи с эпидемиологической ситуацией. |
| Обеспечение комплексной противопожарной безопасности в учреждениях культуры | программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Черниговского муниципального района на 2017-2019 годы» постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | %, доля объектов муниципальных учреждений культуры Черниговского муниципального района, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения | 95 | 64,28 | Показатель выполнен на 89,3 %. В течении 2021 года во всех учреждениях культуры периодически обновлялась информация в оформленных уголках безопасности жизнедеятельности, произведено обновление и перезаправка огнетушителей, обновлены информационные указатели и обозначения, проводились занятия с работниками по охране труда, пожарной безопасности, и антитеррористической защищенности. В учреждениях культуры имеются локальные акты «Об организации мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности»; Проводятся плановые и внеплановые инструктажи для сотрудников и поступающих на работу. В каждом учреждении имеются комиссии по охране труда и пожарной безопасности, а также ответственные лица за охрану труда, пожарную безопасность и электрохозяйство. |
|  |  |  | ед., число зданий учреждений культуры, оснащенных пожарным техническим вооружением | 25 | 25 |  |
| Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2024 | ед., количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | 900 | 1792 | В связи с использованием в работе учреждений культуры новых формы и методов по организации и проведению мероприятий, повысилось качество и увеличилось количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, следовательно, увеличились и показатели посещаемости. В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией большая часть мероприятий была проведена на улице. |
|  |  |  | %, доля граждан Черниговского района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | 96 | 500,2 |  |
| Обучение руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства высшего и среднего профессионального образования | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | человек, прошедших обучение | 5 | 8 | В рамках национального проекта «культура» регионального проекта «творческие люди» в 2020 году повышение квалификации в сфере культуры в центрах непрерывного образования обучилось 8 человек. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 год | Факт 2020 год |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение исполнения муниципальной программы «Развитие образования Черниговского района на 2014-2021 годы» | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014-2021 | % исполнения программы | 100 | 118,6 | Показатель исполнения муниципальной программы в 118,6 % связан: - с ростом удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, в общей численности обучающихся; - Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек- со стабильно высоким охватом детей и подростков всеми видами отдыха в возрасте от 7 до 17 лет. |
| Обеспечение доступности дошкольного образования за счет открытия новых групп | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | Очередь в ДОУ детей от 3 до 7 лет отсутствует, местами обеспечены все желающие. |
| Повышение эффективности кадрового обеспечения образования | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля педагогов, ежегодно проходящих повышение квалификации от общего числа педагогических работников, % | 30 | 35 | В течение 2020 года повысили свою квалификацию 218 педагогов. |
| Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям стандартов |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля ОУ, в которых созданы современные условия обучения и воспитания, % | 87 | 86 | в учреждениях проводятся необходимые ремонты - электромонтажные работы, ремонты кровель, ремонты и промывка систем отопления, общестроительные работы. На эти цели из средств местного бюджета выделено: на ремонт, приобретение технологического оборудования в столовые, ПСД, школ, ДОУ, учреждений дополнительного образования -44603,9 тыс. рублей |
| Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля учащихся, перешедших на ФГОС от общего числа учащихся, % | 90 | 80 | Все учащиеся с 1 по 9 класс обучаются по новым Федеральным государственным образовательным стандартам |
| Создание системы качественного дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли детей получающих услуги по дополнительному образованию до 90% к 2022 году | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014- 2021 годы» | 2014 -2021 | Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию от общего числа учащихся, % | 88 | 88 | Всего, включая, кружки и секции в общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ, ДШИ, ДОУ, в кружках физкультурно-спортивной, эколого-биологической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической направленности занимается 3646 детей. |

Улучшение состояния окружающей среды

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 год | Факт 2020 год |  |
| Осушествление постоянного мониторинга за выбросами со стационарных источников и сбросами загрязненных вод |  | До 2022 г. | Проведение мониторинга в % | 100 | 100 |  |
| Повышение экологической культуры населения |  | До 2022 г. | Проведение семинаров, лекции, статьи в СМИ % | 100 | 100 |  |
| Использование вторичных ресурсов, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления |  | До 2022 г. | Утилизация ТКО с внедрением технологии раздельного сбора отходов в % | 20 | 0 | Не выполнено в связи с внесением изменений в ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и передачей полномочий субъектам РФ. |

Бюджетное планирование Черниговского района

| Наименование мероприятия | Вид документа |  |  | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План 2020 год |  |  | Факт 2020 год |  |  |  |
| Доходы всего | Бюджетный прогноз Черниговского района на 2017-2022 годы |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 786 506,003 |  |  | 1 138 299,86 |  | Увеличение доходов за счет поступления безвозмездных поступлений по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам из вышестоящих бюджетов, в том числе и поступивших в бюджет района на условиях софинансирования по фактическим расходам. Кроме этого, в 2020 году был увеличен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет района, заменяющий часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности района, что повлекло значительное увеличение поступлений дохода. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 344 190,00 |  |  | 404 445,90 |  |  |  |
| безвозмездные поступления | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 442 316,003 |  |  | 733 874,28 |  | В январе 2020 года в виду отсутствия потребности возвращен в краевой бюджет (департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края) остаток средств субвенции, распределенной в 2019 году, по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 20,32 тыс. рублей. |  |
| Расходы всего | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 798 865,596 |  |  | 1 121 679,75 |  | Расходы сформировались по фактической потребности. |  |
| Профицит(+); дефицит(-) | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | -12 359,593 |  |  | 16 620,11 |  |  |  |
| Объем муниципального долга Черниговского района на конец года | Бюджетный прогноз Черниговского района на 2017-2022 годы |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 21 704,34 |  |  | 0,00 |  | По состоянию на 01.01.2020 года структура муниципального долга Черниговского района представлена в том числе и в виде обязательств по бюджетному кредиту, привлеченному в местный бюджет от бюджета бюджетной системы Приморского края в сумме 10000,00 тыс. рублей (Договор о предоставлении бюджетного кредита, заключенный между муниципальным образованием Черниговский муниципальный район и Приморским краем, представленным уполномоченным органом департаментом финансов Приморского края от 06.08.2019 года № 03/19). Долговые обязательства или муниципальные заимствования являются среднесрочными (3 года). В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса РФ предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году не превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования. Решением Думы Черниговского района от 12.12.2018 №133-НПА «О бюджете Черниговского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения от 15.08.2019 №180-НПА) верхний предел муниципального внутреннего долга Черниговского района на 01.01.2020 года установлен в сумме 10435,404 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Черниговского района – 0,00 тыс. рублей, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Черниговского района на 2019 год утвержден Решением Думы Черниговского района от 12.12.2018 №133-НПА «О бюджете Черниговского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения от 15.08.2019 №180-НПА) и не противоречит требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. |  |
|  |  | Вид документа |  | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План 2020 год |  |  | Факт 2020 год |  |  |  |
| Физическая культура и спорт, молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств муниципального бюджета. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» |  | до 2021 года |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы |  | 10 360 | 3 156 |  | Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» достигнут в количестве 3 семьи в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2020 г. от 21.10.2020 №639-па Показатель «Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы» достигнут в количестве 156 кв м в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2020 г. от 21.10.2020 №639-па |  |  |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств федерального и краевого бюджетов. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» |  | до 2021 год |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы |  | 10 360 | 3 156 |  | Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» достигнут в количестве 3 семьи в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2020 г. от 21.10.2020 №639-па Показатель «Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы» достигнут в количестве 156 кв м в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2020 г. от 21.10.2020 №639-паг. |  |  |
| Организация и проведение молодежных мероприятий, семинаров, тренингов на территории Черниговского района и участие мероприятиях Приморского края | Программа «Молодежь района» |  | 2017 — 2021 год |  |  | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям |  | 35 мероприятий 30добровольцев | 35 мероприятий 30 добровольцев |  | Показатель достигнут |  |  |
| Приобретении наградной атрибутики и инвентаря необходимого для проведения молодежных мероприятий, акций, тренингов семинаров. | Программа «Молодежь района» |  | 2017 — 2021 год |  |  | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе – 75 мероприятий. |  | 35 мероприятий | 35 мероприятий |  | Показатель достигнут |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям – 110 человек. |  | 45добровольцев | 45 добровольцев |  | Показатель достигнут |  |  |
| Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Черниговского района, и участие в спортивно-массовых мероприятиях Приморского края (годовые календарные планы) | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района |  | 25 | 25 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Развитие детского спорта, финансирование участия детских и юношеских сборных команд района в краевых физкультурных мероприятиях, первенствах и Кубках Приморского края, по видам спорта проводимых Департаментом физической культуры и спорта Приморского края. | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 26,5 | 26,5 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Приобретения спортивного инвентаря, спортивной формы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 25 26,5 | 25 26,5 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Обеспечение участия команды Черниговского района по футболу в Премьер-лиге Приморского края | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района |  | 25 | 25 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Целевая подготовка специалистов для работы в учреждениях физической культуры и спорта | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 25 | 25 26,5 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Реконструкция и оснащение тира спортивной школы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 25 | 25 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Обеспечение работы судейского состава в период приема нормативных тестов Всероссийского комплекса ГТО | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. |  | 25 | 25 |  | Показатель достигнут |  |  |