Исполнение плана за 2021 год

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2021 год | Факт 2021 год |  |
| Устойчивый рост экономики |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 1839,8 | 6526,5 | В 2021 году Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) составил 6526,5млн.руб. данный показатель выше запланированного показателя на 2020 год. Увеличение показателя за счет увеличения оборота полного круга организаций и предприятий, в т..ч. Строительство» увеличение в 2,8 раза (2021 г. -3979,1млн.руб., 2020 год – 1414,5млн. руб.)., объем общественного питания увеличился в 1,7 раза (305,5млн.руб – 2021г., 177,7млн.руб. – 2020г.), сельское хозяйство (114,8млн.руб – 2021г., 82,5млн.руб. – 2020г.),, оптовая и розничная торговля (493,3млн.руб – 2021г., 309,9млн.руб. – 2020г.),. |
| Развитие инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 45 | 254,2 | В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 254,2 млн.рублей. Данный показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года на 14,5 млн.руб. и составляет 106% (в 2020 году – 239,7млн.руб.).По данным территориального органа фед.службы госстатистики ПК по сост. на 01.01.2022г. инвестиции составили 72,2тыс.руб. - вложения организаций, являющиеся субъектами инвест. деятельности (инвесторы, заказчики (застройщики) подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. Инвестиционные вложения сельскохозяйственников на территории Черниговского района за весь период 2021года составили 182,0тыс.руб. – обновление сельскохозяйственных машин и навесного оборудования, комбайнов, тракторов и запасных частей к ним). |
| Развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 100тыс. человек населения | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2021 г.» | Ежегодно | единиц | 293 | 326 | На территории ЧМР в 2021 году действовало 104 малых и средних предприятий, зарегистрировано 504 индивидуальных предпринимателей, в 2020 году 110 и 545 соответственно. Значительная часть субъектов малого предпринимательства района перешли в новый статус – самозанятые. Данный показатель выше планового показателя. |
| Доля оборота малых и средних предприятий в ВВП | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2024 г.» | Ежегодно | % | 42,5 | 42,7 | Развитие малого и среднего предпринимательства определено одним из приоритетных направлений деятельности администрации Черниговского района. Доля малого бизнеса в общем обороте организаций составила в 2021 году 42,7 %. |
| Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | Ежегодно | рублей | 43286,6 | 45486,5 | В 2021 году среднемесячная заработная плата составила по муниципальному образованию – 45486,5 рублей данный показатель выше планируемого на 2199,9 рублей. |
| Уровень безработицы к экономически активному населению | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | % | 2,2 | 2,1 | Уровень регистрируемой безработицы на конец 2021 года составил - 2,1% Данный показатель ниже планируемого. Обратный показатель. |
| Реализация платных услуг населению (крупные и средние организации) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 185,3 | 177 | Населению оказано платных услуг на сумму 177 млн. руб. В структуре общего объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги обязательного характера: коммунальные услуги, услуги системы образования, жилищные услуги. Данный показатель ниже запланированного показателя. Снижение показателя связано с эпидемиологической обстановкой в районе. |
| Розничный товарооборот (по крупным и средним предприятиям) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 24,3 | 54,8 | За отчетный 2021 год оборот розничной торговли по району (по крупным и средним предприятиям) составил 54,8 млн. руб. На территории района осуществляют розничную торговлю 333 магазинов, зарегистрировано в сфере розничной торговли 41 организаций и 252 индивидуальных предпринимателей. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2021 год | Факт 2021 год |  |
| Повышение эффективности использования средств государственной поддержки села |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб | 2000,0 | 2288,4 | Валовое производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех форм собственности за 2021 год составило 2288,4 млн. руб., или 94,9 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В том числе произведено продукции растениеводства 1893,4 млн. рублей, продукции животноводства — 395,0 млн. рублей. |
| Использование лизинга для укрепления материально-технической базы хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг | Договор | Ежегодно | Количество договоров, единиц | 5 | 7 | В 2021 году 7 хозяйств района приобрели: 6 зерноуборочных комбайнов, 6 тракторов, 3 бороны, 1 культиватор. Общая стоимость приобретенной сельскохозяйственной техники 182 млн. рублей. В том числе по договорам лизинга 4 трактора, 1 комбайн, 2 бороны. |
| Страхование сельскохозяйственных посевов |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Количество хозяйств, единиц | 20 | 17 | Обязательным условием получения субсидий из краевого и федерального бюджетов — заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей с министерством сельского хозяйства Приморского края. 17 хозяйств от Черниговского района заключили Соглашение в 2021 году. Остальные сельскохозяйственные товаропроизводители работали без получения субсидий из федерального и краевого бюджетов. |
| Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |  |  |
| Субсидирование из всех уровней бюджета | Соглашение | Ежегодно | Использование пашни, % | 68 | 64,4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Черниговского района посеяли в 2021 году всего — 24935,7 га или 102 % к уровню 2020 года (24450 га), в том числе ранние зерновые — 5209,7 га 126 % к уровню 2020 года (в т.ч. пшеница 1646,3 га, ячмень — 775,4 га, овес — 2788 га), рис — 1140 га - 91 % к уровню 2020 года, кукуруза на зерно — 1353,2 га — 72,8 % к уровню 2020 года, соя — 16894 га (100,2 % к уровню 2020 года). Посеян подсолнечник — 50 га. Весной этого года сложились не благоприятные условия для выполнения посевных работ. Погодные условия (сильные дожди, переувлажнение почвы, затем засуха) не позволили хозяйствам получить высокие показатели по производству риса, кукурузы на зерно и сои. Хозяйствами всех категорий получено различных видов субсидий из федерального и краевого бюджетов за 2021 год 20891 тыс. рублей. В том числе по несвязанной поддержке по растениеводству из федерального и краевого бюджетов получено 4421 тыс. руб., возмещение затрат на приобретение техники — 826 тыс. руб., на семена — 1119 тыс. руб., возмещение страхования посевов – 4839 тыс. руб., возмещение затрат на выращивание масленичных - 9686 тыс. руб. |
| Строительство логистического центра по хранению и переработке зерна и сои |  |  |  |  |  |  |
| Создание новых рабочих мест | Годовой отчет | К концу 2022 года | Рабочих мест, единиц | 6 | 6 | Увеличение среднесписочной численности в ООО «Черниговский Агрохолдинг»в 2021 году – 5 человек. Зарегистрировался ИП Пак Борис Леонидович и получил грант на «Агростартап» на строительство теплицы площадью 300 кв. м в с. Монастырище, сумма гранта 2631440,86 рублей. |

Улучшение жилищных условий населения

| Наименование мероприятия | Вид документа |  | Срок исполнения |  | Наименование показателя, единица измерения |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План 2021 год |  |  | Факт 2021 год |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района |  | До 2022 |  | Отдел градостроительства и имущественных отношений Администрации Черниговского района |  |  | 28,01 |  |  | 24,8 |  | В 2021 г. ввод жилья на территории уменьшился в связи с удорожание строительных материалов. Цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов, строить новое жилье существенно дороже, чем приобретать его на вторичном рынке. |  |
| Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры Черниговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Черниговского муниципального района | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Черниговского МР на 2017- 2024 годы» | 2017-2024 |  | Понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры, % |  |  | 73,5 |  |  | 73,5 |  | Произведен ремонт объектов и сетей водоснабжения, в результате которого устранены утечки, улучшена работа объектов водоснабжения. Проведены ремонты кровель котельных, в результате чего увеличен срок эксплуатации объектов теплоснабжения. |  |  |
| Улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения (открытие новых маршрутов) | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе подпрограмма «Развитие транспортного хозяйства» | 2018-2021 |  | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Администрацией Черниговского района по итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории сельских поселений Черниговского района. Контрактом предусмотрено осуществление перевозок по 10 маршрутам. |  |  |
| Совершенствование улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе подпрограмма «Ремонт и содержание дорог местного значения на 2018-2024 г.» | 2018-2022 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, км. |  | 17,35 |  |  | 20,714 |  |  | В 2021 году для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог администрацией Черниговского района проведен электронный аукцион с использованием денежных средств краевого и местного бюджетов. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к 2021 году составил 3,364 км. |  |  |
| Повышения качества жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципального жилищного фонда | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 2018-2025 |  | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, ед. |  | 2 |  |  | 8 (объектов) |  |  | За счет средств местного бюджета выполнен капитальный ремонт квартир находящихся в муниципальной собственности по адресу: 1. п.Реттиховка, ул.Центральная, д.18, кв.28; 2. с.Черниговка, ул.Крупозавод, д.6, кв.10; 3. п.Реттиховка, ул.Юбилейная, д.3, кв.1; 4.с.Черниговка,ул.Юных Пионеров, д.23В, кв.17; 5.с.Вадимовка, ул.Лермонтова, д.9, кв.2; 6.с.Черниговка,ул.Первомайская, д.48; 7.с.Черниговка, ул.Крупозавод, д.5 кв.12, 8. с. Черниговка, ул. Черноплат, д. 3, кв. 2 |  |  |

Повышение эффективности местного самоуправления

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2021 | Факт за 2021 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | % | 85 | 67 | В соответствии с опросом населения Черниговского района, проводимого КГБУЗ ЦРБ Черниговского района, позиция «Удовлетворенность населения медицинской помощью» в среднем, не соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2021 год. |

Развитие культурного и духовного потенциала

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2021 | Факт за 2021 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью, % | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | % | 75 | 64,3 | В соответствии с опросом проведенным краевым государственным автономным учреждением «Приморский научно-исследовательский центр социологии» в декабре 2021 года, позиция «Удовлетворенность населения органами местного самоуправления Черниговского района» не соответствует плановому показателю стратегии развития Черниговского района на 2021 год. Наибольшая степень неудовлетворенности отмечена по транспортному обслуживанию населения и качеству автомобильных дорог. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | План на 2021 | Факт за 2021 | Пояснения по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в государственных и краевых программах по строительству и капитальному ремонту учреждений культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | %, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 38 | 35,7 | В 2021 году субсидий из краевого бюджета на капитальный ремонт зданий не было. В течении года в учреждениях культуры приводнились текущие ремонты, в связи с чем показатель уменьшился |
| Содействие информатизации, и подключение к сети «Интернет» учреждения культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | %, увеличение доли библиотек, подключённых к сети «Интернет» | 85 | 86,6 | В 2021 году проводили оптоволокно к зданиям библиотек, в связи с этим появилась возможность подключения к интернету еще несколько библиотек |
| Формирование, комплектование и сохранность библиотечных фондов | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | тыс. экз. (число книговыдач) | 160850 | 135 107 | В течении 2021 года были ограничения по количеству посетителей в связи с эпидемиологической ситуацией. |
| Обеспечение комплексной противопожарной безопасности в учреждениях культуры | программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Черниговского муниципального района на 2017-2019 годы» постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | %, доля объектов муниципальных учреждений культуры Черниговского муниципального района, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения | 95 | 90 | Показатель выполнен на 90 %. В течении 2021 года во всех учреждениях культуры периодически обновлялась информация в оформленных уголках безопасности жизнедеятельности, произведено обновление и перезаправка огнетушителей, обновлены информационные указатели и обозначения, проводились занятия с работниками по охране труда, пожарной безопасности, и антитеррористической защищенности. В учреждениях культуры имеются локальные акты «Об организации мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности»; Проводятся плановые и внеплановые инструктажи для сотрудников и поступающих на работу. В каждом учреждении имеются комиссии по охране труда и пожарной безопасности, а также ответственные лица за охрану труда, пожарную безопасность и электрохозяйство. |
|  |  |  | ед., число зданий учреждений культуры, оснащенных пожарным техническим вооружением | 25 | 25 |  |
| Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2024 | ед., количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | 900 | 1822 | В связи с использованием в работе учреждений культуры новых формы и методов по организации и проведению мероприятий, повысилось качество и увеличилось количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, следовательно, увеличились и показатели посещаемости. В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией большая часть мероприятий была проведена на улице. |
|  |  |  | %, доля граждан Черниговского района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | 96 | 713,98 |  |
| Обучение руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства высшего и среднего профессионального образования | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2024 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | человек, прошедших обучение | 5 | 8 | В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Творческие люди» в 2021 году повышение квалификации в сфере культуры в центрах непрерывного образования обучилось 8 человек. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2021 год | Факт 2021 год |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение исполнения муниципальной программы «Развитие образования Черниговского района на 2020-2027 годы» | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2020- 2027 годы» | 2020-2027 | % исполнения программы | 100 | 105.8 | Показатель исполнения муниципальной программы в 105,8 % связан: - с ростом удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, в общей численности обучающихся; - Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек- со стабильно высоким охватом детей и подростков всеми видами отдыха в возрасте от 7 до 17 лет. |
| Обеспечение доступности дошкольного образования за счет открытия новых групп | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2020- 2027 годы» | 2020 -2027 | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | Очередь в ДОУ детей от 3 до 7 лет отсутствует, местами обеспечены все желающие. |
| Повышение эффективности кадрового обеспечения образования | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2020- 2027 годы» | 2020 -2027 | Доля педагогов, ежегодно проходящих повышение квалификации от общего числа педагогических работников, % | 31 | 41 | В течение 2021 года повысили свою квалификацию205 педагогов. |
| Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям стандартов |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2020- 2027 годы» | 2020 -2027 | Доля ОУ, в которых созданы современные условия обучения и воспитания, % | 88 | 88 | в учреждениях проводятся необходимые ремонты - электромонтажные работы, ремонты кровель, ремонты и промывка систем отопления, общестроительные работы. На эти цели из средств местногои краевого бюджетов выделено: на ремонт, школ, ДОУ,учрежденийдополнительного образования -32851,8тыс. рублей |
| Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2020- 2027 годы» | 2020 -2027 | Доля учащихся, перешедших на ФГОС от общего числа учащихся, % | 95 | 100 | Все учащиеся с 1 по 9 класс обучаются по новым Федеральным государственным образовательным стандартам |
| Создание системы качественного дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли детей получающих услуги по дополнительному образованию | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2020- 2027 годы» | 2020 -2027 | Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию от общего числа учащихся, % | 58 | 59 | Всего, включая, кружки и секции в общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ, ДШИ, ДОУ, в кружках физкультурно-спортивной, эколого-биологической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической направленности занимается 3174ребенка. |

Улучшение состояния окружающей среды

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2021 год | Факт 2021 год |  |
| Осушествление постоянного мониторинга за выбросами со стационарных источников и сбросами загрязненных вод |  | До 2022 г. | Проведение мониторинга в % | 100 | 100 |  |
| Повышение экологической культуры населения |  | До 2022 г. | Проведение семинаров, лекции, статьи в СМИ % | 100 | 100 |  |
| Использование вторичных ресурсов, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления |  | До 2022 г. | Утилизация ТКО с внедрением технологии раздельного сбора отходов в % | 0 | 0 | В связи с внесением изменений в ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и передачей полномочий субъектам РФ. На территории района работает КГУП Приморский экологический оператор. КГУП Приморский экологический оператор не построил пункт по сортировке бытовых отходов на земельном участке, выделенным под данный вид деятельности, так как данный земельный участок входит в подлетную зону аэродрома села Черниговка. |

Бюджетное планирование Черниговского района

| Наименование мероприятия | Вид документа |  |  | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План 2021 год |  |  | Факт 2021 год |  |  |  |
| Доходы всего | Бюджетный прогноз Черниговского района на 2017-2022 годы |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 1 131 000,621 |  |  | 1 110 493,199 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 402 812,560 |  |  | 405 399,132 |  | План поступления налоговых, неналоговых источников доходов в бюджет Черниговского района в 2021 году выполнен на 100,6%. |  |
| безвозмездные поступления | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 728 188,061 |  |  | 705 094,067 |  | В структуру безвозмездных поступлений бюджета Черниговского района включены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. Законом Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (ред. от 20.12.2021 № 28-КЗ) утверждено распределение дотации в общей сумме 40 941,47 тыс. рублей. Средства поступили в полном объеме на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Черниговского муниципального района для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств района при недостатке собственных доходов местного бюджета. При плане субсидий в сумме 77 423,68 тыс. рублей, фактически в бюджет Черниговского района поступило 77 285,07 тыс. рублей, что составляет 99,82%.Субсидии, в соответствии с порядком их предоставления, поступают в бюджет района на условиях софинансирования по фактическим расходам на основании платежных документов, подтверждающих исполнение муниципальным образованием своих обязательств в части своей доли софинансирования. При плане субвенций в сумме 581 274,91 тыс. рублей, в бюджет района поступило 561 877,08 тыс. рублей, или 96,66%. Средства вышестоящих бюджетовиспользованы согласно фактической потребности. Фактический расход иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организацийпри плане 28 548,00 тыс. рублей осуществлен в объеме 24 990,44 тыс. рублей, согласно отработанного времени педагогических работников. Исполнение составило 87,54%. |  |
| Расходы всего | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 1 135 287,569 |  |  | 1 109 308,708 |  | Расходы сформировались по фактической потребности. |  |
| Профицит(+); дефицит(-) | -//- |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | -4 286,948 |  |  | +1 184,491 |  | При плановом размере дефицита фактически бюджет за 2021 годисполнен с превышением доходов над расходами в сумме 1 184,491 тыс. рублей. В составе источников финансирования дефицита бюджета отражены только источники внешнего финансирования в виде изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. В 2021 году заемные средства от кредитных организаций не привлекались, в связи с поступлением в районный бюджет дополнительных доходных источников. |  |
| Объем муниципального долга Черниговского района на конец года | Бюджетный прогноз Черниговского района на 2017-2022 годы |  |  | До 2022 г. | Тыс.рублей |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | Первоначальным решением «О бюджете Черниговского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы», утвержденногоДумой Черниговского района от 11.12.2020 № 10-НПА, предельный объем муниципального внутреннего долга Черниговского района на 2021 год составлял 5 513,743 тыс. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга Черниговского района на 01 января 2022 года - 5513,743 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Черниговского района – 0,000 тыс. рублей, что не противоречило требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. По состоянию на 01.01.2022 года долговые обязательства муниципального образования отсутствуют. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Черниговского района на 2021 год не предусмотрен, согласно решению Думы Черниговского районам от 28.01.2021 №16-НПА «О внесении изменений в бюджет Черниговского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы». |  |
|  |  | Вид документа |  | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План 2021 год |  |  | Факт 2021 год |  |  |  |
| Физическая культура и спорт, молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств муниципального бюджета. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» |  | до 2021 года |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы |  | 10 360 | 1 65 |  | Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» достигнут в количестве 1 семьи в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2025 г. от 10.03.2022 № 143-па Показатель «Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы» достигнут в количестве 156 кв м в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2025 г. от 10.03.2022 № 143-па |  |  |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств федерального и краевого бюджетов. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» |  | до 2021 год |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы |  | 10 360 | 1 65 |  | Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» достигнут в количестве 3 семьи в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2025 г. от 10.03.2022 № 143-па Показатель «Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы» достигнут в количестве 156 кв. м в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2025 г. от 10.03.2022 № 143-па |  |  |
| Организация и проведение молодежных мероприятий, семинаров, тренингов на территории Черниговского района и участие мероприятиях Приморского края | Программа «Молодежь района» |  | 2017 — 2021 год |  |  | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям |  | 40 мероприятий 50 добровольцев | 40 мероприятий 50 добровольцев |  | Показатель достигнут |  |  |
| Приобретении наградной атрибутики и инвентаря необходимого для проведения молодежных мероприятий, акций, тренингов семинаров. | Программа «Молодежь района» |  | 2017 — 2021 год |  |  | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе – 75 мероприятий. |  | 40 мероприятий | 40 мероприятий |  | Показатель достигнут |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям – 110 человек. |  | 50 добровольцев | 50 добровольцев |  | Показатель достигнут |  |  |
| Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Черниговского района, и участие в спортивно-массовых мероприятиях Приморского края (годовые календарные планы) | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района |  | 43,84 | 49,34 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Развитие детского спорта, финансирование участия детских и юношеских сборных команд района в краевых физкультурных мероприятиях, первенствах и Кубках Приморского края, по видам спорта проводимых Департаментом физической культуры и спорта Приморского края. | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %;. |  | 43,84 | 49,34 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Приобретения спортивного инвентаря, спортивной формы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %;. |  | 43,84 | 49,34 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Обеспечение участия команды Черниговского района по футболу в Премьер-лиге Приморского края | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %; |  | 43,84 | 49,34 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Целевая подготовка специалистов для работы в учреждениях физической культуры и спорта | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %;. |  | 43,84 | 49,34 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Реконструкция и оснащение тира спортивной школы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %; |  | 43,84 | 49,34 |  | Показатель достигнут |  |  |
| Обеспечение работы судейского состава в период приема нормативных тестов Всероссийского комплекса ГТО | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе |  | 2017 — 2021 год |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %; |  | 43,84 | 49,34 |  | Показатель достигнут |  |  |